## projeto
Planeamento do Projeto | [8 empty] | Destaque do período: | [6 empty] | 1
[10 empty] | Planeado |  |  |  | % Concluído (além do plano)
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PERCENTAGEM |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído |  |  |  |  | Real (além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fundamentação do projeto | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Identificação e caraterização geral da aplicação a desenvolver | 1 | 3 | 2 | 3 | 100%
Fundamentação do seu desenvolvimento | 1 | 3 | 2 | 3 | 100%
Justificação em termos de de modelo de negócio | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Análise dos requisitos da aplicação | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Especificação | 5 | 6 | ? | ? | 0%
Documentação | 5 | 6 | ? | ? | 0%
Modelo de Domínio | 5 | 1 | ? | ? | 0%
Use Cases | 6 | 2 | ? | ? | 0%
Especificações textuais | 6 | 2 | ? | ? | 0%
Modelo concetual da Base de dados | 8 | 1 | ? | ? | 0%
Diagramas de Sequência | 8 | 3 | ? | ? | 0%
Diagramas de Classe | 9 | 2 | ? | ? | 0%
Construção | 11 | 4 | ? | ? | 0%
Implementação da aplicação | 11 | 2 | ? | ? | 0%
Implementação da base de dados | 12 | 2 | ? | ? | 0%
Testes e validação de software | 13 | 2 | ? | ? | 0%